## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Facial Identifier in Images
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Aakash | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 11 | bar: 2024-09-23 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Problem Definition | Akshara | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 11 | bar: 2024-09-23 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Methods | Akshara, Sami, & Manush | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Potential Results & Discussion | Aakash & Shan | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
References | Shan | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Video Recording | All | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 1 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
GitHub Page and Repo | Sami | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 1 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Akshara | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 6 | bar: 2024-09-30 M to 2024-10-07 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Model Selection | Sami | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-10-07 S to 2024-10-14 U; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Data Pre-Processing | Akshara | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Model Coding | Sami | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 7 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-10-14 M to 2024-10-21 R; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Results Evaluation and Analysis | Akshara | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-10-21 F to 2024-10-28 U
Midterm Report | All | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-10-21 F to 2024-10-28 U
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Shan | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-10-07 S to 2024-10-14 U; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Model Selection | Aakash | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Data Pre-Processing | Shan | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Model Coding | Manush & Aakash | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 7 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-10-14 M to 2024-10-28 U
Results Evaluation and Analysis | Akshara | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Aakash | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-10-28 M to 2024-11-04 M; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Model Selection | Manush | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-04 T to 2024-11-04 R; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Data Pre-Processing | Aakash | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-04 F to 2024-11-04 U; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Model Coding | Akshara, Sami, & Shan | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 7 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 M to 2024-11-18 M
Results Evaluation and Analysis | All | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-18 T
Evaluation
Model Comparison | Akshara | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W; 2024-11-25 R to 2024-11-25 U
Presentation | All | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W; 2024-11-25 R to 2024-11-25 U
Recording | All | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W
Final Report | All | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F; 2024-11-11 T to 2024-11-11 W; 2024-11-25 R to 2024-11-25 U

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Facial Identifier in Images
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 |  | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02
Project Proposal |  | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 11
Introduction & Background | Aakash | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 11
Problem Definition | Akshara | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 11
Methods | Akshara, Sami, & Manush | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4
Potential Results & Discussion | Aakash & Shan | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4
References | Shan | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4
Video Recording | All | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 1
GitHub Page and Repo | Sami | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 1
Model 1 |  | 2024-10-05 | 2024-10-27 | 22
Data Sourcing and Cleaning | Akshara | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 6
Model Selection | Sami | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2
Data Pre-Processing | Akshara | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2
Model Coding | Sami | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 7
Results Evaluation and Analysis | Akshara | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2
Midterm Report | All | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2
Model 2 |  | 2024-10-12 | 2024-10-31 | 19
Data Sourcing and Cleaning | Shan | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2
Model Selection | Aakash | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2
Data Pre-Processing | Shan | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2
Model Coding | Manush & Aakash | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 7
Results Evaluation and Analysis | Akshara | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2
Model 3 |  | 2024-11-02 | 2024-11-21 | 19
Data Sourcing and Cleaning | Aakash | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 2
Model Selection | Manush | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1
Data Pre-Processing | Aakash | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 2
Model Coding | Akshara, Sami, & Shan | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 7
Results Evaluation and Analysis | All | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2
Evaluation |  | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 5
Model Comparison | Akshara | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 2
Presentation | All | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2
Recording | All | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2
Final Report | All | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2